## Sheet2
Tháng | Tuần | Thời gian | Nội dung
9 |  | 16.9 - 30.9 | Khảo sát thực tế, thu thập yêu cầu, nghiên cứu khả năng
10 |  | 1.10 - 31.10 | Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây
11 |  | 1.11 - 30.11 | Xây dựng bài toán sổ liên lạc trực tuyến
Cài đặt
12 |  | 1.12 - 31.12 | Cài đặt + Kiểm thử