## Sheet2
Tuần | Thời gian | Nội dung | Chi tiết
1 | 19.9 - 24.9 | Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây | Tổng quan công nghệ ĐTĐM Windows Azure
2 | 26.9 - 1.10 |  | Dịch vụ lưu trữ ĐTĐM Windows Azure Service
3 | 3.10 - 8.10 |  | Cơ sở dữ liệu quan hệ ĐTĐM SQL Azure
4 | 10.10 - 15.10 |  | Tài liệu hóa nghiên cứu
5 | 17.10 - 22.10 | Khảo sát thực tế, thu thập yêu cầu, nghiên cứu khả năng | Xây dựng bài toán Sổ liên lạc trực tuyến
6 | 24.10 - 29.10 |  | Thu thập yêu cầu, nghiệp vụ
7 | 31.10 - 5.11 | Cài đặt | Use Case, Class Diagram
8 | 7.11 - 12.11 |  | Screen Diagram, Database Diagram
9 | 14.11 - 19.11 |  | Coding
10 | 21.11 - 26.11
11 | 28.10 - 3.12
12 | 5.12 - 10.12 | Kiểm thử | Test, Fix bug
13 | 12.12 - 17.12
14 | 19.12 - 24.12